## Sheet1
No | Action | Responsible | Priority | Status | Start | End | Mores | Keterangan
1 | diskusi requirement web dengan pak ika | semua member | high | done | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | CRUD | Create | form input
2 | membuat surat pengantar dari pnj kepada smk wira buana | Maulana Gadang A. | high |  | 2020-03-09 |  |  |  | Read | menampilkan hasil input dalam tabel
Sprint 1 | [8 empty] | Update | form edit
3 | membuat DB | Nurul Amala A. | high | done | 2020-03-09 | 2020-03-11 |  |  | Delete | tombol delete
4 | membuat halaman register + fungsi | Helmi Adi P. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin & anggota
5 | membuat halaman login + fungsi | Maulana Gadang A. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin & anggota
6 | membuat halaman profil admin (RUD) | Azka Dini Y. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin
7 | membuat halaman profil anggota (CRUD) | Ufairoh Nabihah | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | anggota
8 | membuat halaman berisi tabel anggota (CRUD) | Ufairoh Nabihah | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin
9 | membuat halaman kunjungan (CRUD) | Nurul Amala A. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin
| membuat halaman perpanjangan (CRUD) | Helmi Adi P. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin
| membuat halaman denda (CRUD) | Maulana Gadang A. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | admin
10 | membuat halaman tambah admin | Azka Dini Y. | high |  | 2020-03-09 | 2020-03-19 | master admin
Sprint 2
11 | membuat halaman katalog (CRUD + upload e-book) | Ufairoh Nabihah | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | admin
12 | membuat halaman koleksi (CRUD) | Maulana Gadang A. | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | admin
13 | membuat halaman klasifikasi (CRUD) | Helmi Adi P. | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | admin
14 | membuat halaman katalog (Home Anggota) | Azka Dini Y. | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | anggota
15 | membuat halaman detail katalog | Nurul Amala A. | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | anggota
16 | membuat halaman detail e-book | Nurul Amala A. | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | anggota
17 | membuat rating | Helmi Adi P. & Maulana Gadang A. | low |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | anggota
18 | search | Ufairoh Nabihah | high |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | admin & anggota
19 | filter | Azka Dini Y. | medium |  | 2020-03-23 | 2020-04-02 | anggota
20 | menunjukkan hasil kerja kepada pak ika | semua member | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-11
Sprint 3
21 | membuat halaman peminjaman (CRUD) | Maulana Gadang A. | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | admin
22 | membuat halaman transaksi buku (CRUD) + denda + perpanjangan | Ufairoh Nabihah | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | admin
23 | form peminjaman | Helmi Adi P. | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | anggota
24 | form perpanjangan | Azka Dini Y. | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | anggota
25 | notif jatuh tempo + notif denda | Azka Dini Y., Nurul Amala Azza, Ufairoh Nabihah | medium |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | anggota
26 | data peminjaman buku pada profil anggota | Nurul Amala A. | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | anggota
27 | aktivitas anggota pada profil anggota | Helmi Adi P. | medium |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | anggota
28 | aktivitas admin pada profil admin | Maulana Gadang A. | high |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | admin
Sprint 4
29 | implementasi & maintanance | semua member | high